临渭区果业发展中心

2021年千亿级果业项目实施方案

根据渭南市农业农村局《关于印发2021年千亿级果业等农业生产发展项目实施方案的通知》(渭农计财〔2021〕21号)、临渭区农业农村局《关于上报2021年中省市财政资金项目实施方案的通知》（渭临政农发〔2021〕168），下达临渭区财政专项资金100万，支持临渭区创建葡萄高质高效示范园。经与市级业务部门沟通，临渭区果业专项资金支持临渭区果业品牌宣传及临渭葡萄、猕猴桃产业发展，特制定如下实施方案。

一、项目实施内容、实施单位及资金额度

| 项目名称 | 实施内容 | 实施单位 | 项目资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 恒泰果业高质高效猕猴桃示范园创建 | 有机肥购买 | 渭南恒泰果业有限公司 | 15 |
| 三张郭西高质高效猕猴桃示范园创建 | 有机肥购买 | 渭南南塬现代农业开发有限公司 | 15 |
| 葡萄有机质提升示范园创建与示范推广 | 葡萄有机肥增施、购买机械 | 渭南市临渭区葡萄研究所 | 20 |
| 临渭区下邽镇凝聚植保站葡萄高质高效示范园创建 | 自动喷药系统购置、购买生产物料 | 临渭区下邽镇凝聚植保站 | 15 |
| 临渭区吝店镇永乐村金润葡萄种植家庭农场高质高效示范园创建 | 修建蓄水池 | 临渭区吝店镇永乐村金润葡萄种植家庭农场 | 10 |
| 临渭区果业品牌宣传与推介 | 临渭葡萄宣传片、临渭果业宣传推介 | 临渭区果业发展中心 | 25 |

- 资金补助环节及标准

| 项目名称 | 补助环节 | 补助标准 | 数量 | 资金投入量/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒泰果业高质高效猕猴桃示范园创建 | 购买有机肥 | 2000元/亩 | 75亩 | 15 |
| 三张郭西高质高效猕猴桃示范园创建 | 购买有机肥 | 2000元/亩 | 75亩 | 15 |
| 葡萄有机质提升示范园创建与示范推广 | 购买有机肥，菌剂、 购买枝条还田机和割草机、 | 有机肥：1200元/吨、菌剂50元/公斤、 割草机：1200元/台、还田机：3000元/台、 | 150吨、 600公斤、 1台、 1台、 | 20 |
| 临渭区下邽镇凝聚植保站葡萄高质高效示范园创建 | 购置自动喷药系统、 购买生产物料 | 31660元/套 有机肥600元/吨 植物生长调节剂、袋子、防鸟网 | 1套 150吨 共3万元 | 15 |
| 临渭区吝店镇永乐村金润葡萄种植家庭农场高质高效示范园创建 | 蓄水池建设 | 蓄水池：15万元/个 | 一个 | 15 |
| 临渭区果业品牌宣传与推介 | 临渭葡萄宣传片制作、临渭葡萄歌曲MV制作、临渭区产业振兴果业“一镇一村”创建、临渭区果业高质量发展及果园托管、临渭区公用品牌大会价值榜评比宣传、十四运果业品牌宣传企业扶持、参加全国果品宣传推介会、技术服务、 |  |  | 25 |

- 项目实施期限

2021年8月—2022年8月

- 项目实施计划及组织保障措施

（一）项目实施计划

本项目自2021年8月开始实施，2022年8月完工，进度计划如下：

1、2021年8月完成项目编制，制定实施方案。

2、2021年9月-2022年8月项目实施。

3、2022年8月检查验收。

（二）组织保障措施

1、组织成立项目实施工作机构

为确保项目顺利实施，成立临渭区项目建设领导小组，负责项目的组织实施工作

组长：乔少华  （区果业发展中心主任）

雷治平  （区财政局副局长）

成  员：

李向荣   （区果业发展中心副主任）

张  明   （区财政局农财股长）

李小功   （区果业发展中心干部）

领导小组下设办公室，办公室设在区果业发展中心，由区果业发展中心主任乔少华担任办公室主任，负责项目实施的日常工作。

2、项目承担单位

渭南市临渭区果业发展中心、临渭区财政局

3、保障措施

（1）为了确保项目如期完成，实现预期目标，由临渭区果业发展中心牵头，区财政局配合，项目区涉及相关单位具体组织实施，临渭区果业发展中心负责制定项目实施计划，组织协调有关部门具体实施。项目领导小组做好分段检查、督促、组织验收工作，使整个项目实施有序进行。

（2）联合临渭区财政局对项目资金进行拨付，质量、进度进行监督。按照项目要求，先建后补，按照项目实施进度分期分批拨付资金，提高项目资金利用率。

（3）建立项目资金专户，确保专款专用，强化资金管理，严格履行国家项目资金的规章制度，自觉接受有关部门的审计和监督检查。

五、项目预期效益

（一）经济效益

项目建成后，能够效益地带动临渭区果业生产，扩大销售，提升产业质量，投入产出比达到1:3。

（二）社会效益

通过项目的实施，一是可以吸收附近农村剩余劳动力，可解决当地就业300余人，使他们直接受益。二是可带动工程建设、运输、包装、餐饮等第三产业快速发展；三是财政资金的投入，还可撬动其他社会资金对果业的投入，对保持社会稳定、促进当地经济发展具有积极作用。

（三）生态效益

项目区示范园将极大地改善当地气候环境条件，扩大林地覆盖率，生态效益极其显著。通过增施有机肥，减少化学肥料和农药使用，降低对环境及地下水的污染。

绩效目标表

（ 2021 年度）

| 专项（项目）名称 |  |  | 2021年千亿级果业项目 |  | 负责人及电话 | 李小功13991540983 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付名称 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 临渭区农业农村局 |  | 实施期限 | 2021年8月—2022年8月 |
| 资金金额（万元） |  |  | 年度资金总额： | 100万元 |  |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 100万元 |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体主要目标 | 临渭区果业品牌知名度和影响力进一步提升，葡萄、猕猴桃高质高效示范园创建基本完成 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 有机肥增施、菌剂、割草机、还田机、自动喷药系统、蓄水池、临渭葡萄宣传片制作、临渭葡萄歌曲mv制作、临渭公用品牌宣传推广、技术培训 |  | ≥150亩、≥150吨；≥600公斤；1台；1台；1套；1个；1首；1首；≥1次；≥三次； |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥98% |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按时完成率 |  | ≥98% |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资 |  | 100万元 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 生产优质水果，提高水果销售价格 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 两大区域公用品牌知名度提升，带动全区果业生产水平 |  | 长期 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 减少化肥和农药的使用 |  | 长期 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现现代农业可持续发展 |  | 长期 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 群众满意度 |  | ≥95% |  |